План - график мероприятий по подготовке и проведению НОК ОД – 2024                                                                                                                             в МБОУ «Новополтавская СОШ им.Н.В.Курченко»   Ключевского района в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | сроки | исполнители | Ожидаемый результат | Отметка о выполнении * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки и проведения НОК ОД в ОО. 3.1; Назначение ответственных лиц за проведение НОК ОД в ОО; До 27.05.2024; Осипенко Е.А.; Приказ о назначении ответственных за проведение НОК ОД в ОО. Направление информации в комитет по образованию. 3.2.; Составление плана – графика организации и проведения НОК ОД -2024 г. (см. образец приложение 3).; до 01.06.2024; Курганская Т.И.; Приказ руководителя ОО об утвержде- нии плана-графика. Размещение плана на сайтах ОО. 3.3.; Назначение независимого эксперта для проведения НОК ОД, направление данных в комитет по образованию; До 01.06.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И.; Приказ о назначении независимого эксперта для участия в НОК ОД. Направление информации в комитет по образованию. 3.4.; Направление в комитет по образованию адреса официального сайта ОО; До 01.06.2024; Курганская Т.И.; Ссылки на сайты. 3.5.; Рассмотрение вопроса на совещании по подготовке и проведению НОК ОД; До 01.06.2024; Осипенко Е.А.; Протокол совещания. 3.6.; Проверка актуальности сведений об ОО/ДОО в утвержденном Минобрнауки списке.; До 01.06.2024; Курганская Т.И.; Направление информации в комитет по образованию. 3.7.; Информирование школьников старше 14 лет, родителей/законных представителей через сайты ОО (раздел НОКО), информационные стенды, родительские и классные собрания, электронную почту, чаты о возможности участия в анонимном анкетировании по НОК ОД ОУ в период с 01.09.2024 по 15.10.2024 г; в III, IV кварталах 2024 г; Курганская Т.И.; Информация на официальных сайтах ОО в разделе НОКО.. 3.8.; Обеспечение работы всех разделов официальных сайтов ОО и доступ эксперта в ОО для проведения независимой оценки(см. рекомендации); с 01.06.2024 по 15.10.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И.; Соответствие содержания сайтов приказу. 3.9; Сбор и обработка информации ОО/ДОО о наличии/отсутствии адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов, о наличии детей с ОВЗ и инвалидов, для которых необходима специальная доступная среда.; До 27.05.2024; Осипенко Е.А.; Направление информации в комитет по образованию. 3.10; Проведение самооценки деятельности ОО по 5 критериям НОК ОД и корректирующих мероприятий по результатам самооценки; До 15.08.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И.; Направление информации в комитет по образованию. 3.11; Проведение мероприятий по подготовке к НОК ОД в соответствии с планом.; До 15.08.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И.; Информация в комитет по образованию о проведенных мероприятиях по подготовке к проведению НОК ОД. 3.12; Направление в комитет по образованию на почту kazbanovagn@mail.ru отчета о проведенных мероприятиях по подготовке к НОК ОД -2024 образовательных учреждений в соответствии с составленными планами подготовки с указанием нереализованных мероприятий и причин их невыполнения.; в срок до 20.08.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И.; Направление информации в комитет по образованию для Минобрнауки Алтайского края. 3.13; Проведение НОК ОД; 01.09.2024-15.10.2024; Осипенко Е.А., Курганская Т.И., Шперлинг Н.Н.; Заполнение бланков наблюдения, фотоотчеты. |

Директор:___ _____________Е.А.Осипенко